## Daily Gantt Chart Template
DAILY GANTT CHART
S&B Landscaping Website Gantt Chart | [5 empty] | Brandon Bankston | [16 empty] | 2021-01-26 |  |  |  |  | 2021-05-18
PROJECT NAME | [5 empty] | CLIENT NAME | [16 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Task ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 2021-03-30 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-05-04 | 2021-05-11 | 2021-05-18
T01 | Announcement of project | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 1 | bar: 2021-01-26
T02 | Planning Ideas | 2021-01-26 | 2021-02-01 | 7 | bar: 2021-01-26
T03 | Propose Project | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 5 | bar: 2021-02-02
T04 | Use Case Diagrams | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 15 | bar: 2021-02-09 to 2021-02-16
T05 | SPMP | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 15 | bar: 2021-02-09 to 2021-02-16
T06 | Meet with Professor | 2021-03-28 | 2021-03-28 | 1
T07 | Purchase domain | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 3
T08 | Design and layout site | 2021-04-02 | 2021-05-01 | 30 | bar: 2021-04-06 to 2021-04-27
T09 | Install plugins | 2021-04-02 | 2021-05-01 | 30 | bar: 2021-04-06 to 2021-04-27
T10 | Test site | 2021-04-03 | 2021-05-01 | 29 | bar: 2021-04-06 to 2021-04-27
T11 | Present to audience for feedback | 2021-05-02 | 2021-05-09 | 8 | bar: 2021-05-04
T12 | Implement feedback | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1 | bar: 2021-05-11
T13 | Submit project | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1 | bar: 2021-05-11
T14 | Present in class | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 1 | bar: 2021-05-11
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[22 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Remarks:

## ©
© TemplateLab.com